## Organisatorisches
Glarea Nox Checkliste - Organisation
| Legende |  |  |  |  | Michael | Rechtliches
|  | fertig organisiert |  | aw … abwarten |  |  |  | Veranstaltungsbewilligung / Anzeige |  | Gemeinde
|  | in Arbeit | [5 empty] | Straßensperre |  | BH Perg
|  | im Nachhinein zu erledigen | [5 empty] | AKM Antrag |  | AKM Stelle
|  | noch nicht organisiert | [5 empty] | Veranstalterhaftpflichtversicherung |  | Uniqa
|  | noch nicht organisiert - kritisch | [5 empty] | Lustbarkeitsabgabe |  | Gemeinde
Verena | Dekoration |  |  |  |  | Benedikt | Musik
|  | Bastmatten | [5 empty] | Bühnenelemente |  | JVP Ried (Gegenleistung 1x Kiste Bier)
|  | Palmen |  |  |  | Michael |  | Musikanlage |  | Ganglberger
Michael |  | Beleuchtung, Folien | [5 empty] | DJ |  | Plöderl Mike
|  | Liegestühle |  |  | Freibad Mauthausen | Philipp |  | Überdachung
|  | Sonnenschirme/Schirmständer |  |  | teilw. Fritz | Michael |  | Beleuchtung |  | Ganglberger
Wolfgang |  | Sand |  |  | Sandwerk St. Georgen | Chrisi (Gerald) | Verpflegung / Küche
Wolfgang |  |  | Antransport | Kirchweger FR 14:00 | Strobl Erna | Rammer |  | Getränkeplanung und -kauf
Wolfgang |  |  | Abtransport |  |  |  |  | Essensplanung und -kauf |  | Fabian | Rudi übernimmt trotz OP die Essensvorbereitung
|  | Tarnnetze (grün) 10 Stück |  |  | Bundesheer (Klein Mario) | Michael |  |  | 2xGriller | Fabian / Grubmüller
|  | Beschilderung (Bar) | [6 empty] | 2xGasflaschen | Lagerhaus
|  | Urlaubsplakate |  |  | Mader | Michael |  |  | 2xFritösen
Sepp, Philipp | Infrastruktur | [7 empty] | Leberkäsofen (groß) | Fabian | Der Leberkäsofen von Böhm wird uns nicht zur Verfügung gestellt! Nur bei Warenkauf!
Wolfgang |  | Stromaggregat |  |  | Ebersteiner |  |  | Kühlwagen |  | Fabian
|  | Kabelmaterial, Elektrik | [5 empty] | Hartplastikbecher |  | Union Naarn | Abholung 04.07. / 14:00
|  | WC-Wagen |  |  | Gemeinde | Rammer |  | Seidlbar (Uno-Bar) |  | Lagerhaus
|  | Umzäunung 30m (Schneegatter inkl. Pflöcke) |  |  | Gemeinde | Rammer |  | Durchlaufkühler + 2 Kohlensäurefl. |  | Lagerhaus
|  | Verkehrsschilder, Parkplatz-Zusatzschilder |  |  | teilw. Gemeinde | Rammer |  | 3 zusätzliche Kühlschränke (groß) |  | Lagerhaus
|  | Parkplatz |  |  | Mayrhofer, Oggolder, Hinterkörner |  |  | Gläserspüler |  | 1 Stück Gusenhüttn | (2x Reserve FF-Pürach)
|  | Swimmingpool |  |  | Höllwirth |  |  | Geschirrmobil |  | am DO herstellen
|  | Bar-Überdachung |  |  |  |  | Sonstiges
|  | Geschirrmobil |  |  |  | Wolfgang |  | Schraubzwingen (30 Stück) |  | Buchner, Hochreiter
Michael | Werbung |  |  |  |  | Rammer |  | 50xBiergarnituren |  | Lagerhaus
|  | Entwurf der Werbematerialien |  |  |  | Wolfgang |  | 12xStehtische |  | Ebersteiner
Gerald |  | Druck |  |  | Rittberger | aw Michael |  | Eintrittsbänder |  | Land OÖ
Wolfgang |  | Einladungen: Feuerwehren |  |  |  |  | Personal
Benedikt |  | Plakatieren bzw. Plakatierungsvorarbeiten |  |  |  | Alle |  | Fest
Alle |  | Sponsoring |  |  |  | Alle |  | Auf-/Abbau
|  | VIP-Karten | Karten Laminiert
Postwurf Ried/Riedmark